## Trang_tính1
Schedule
No | Giai Đoạn | Task (Nhiệm vụ) | Duration | Start Date | End Date | 2/11/2021 - 20/12/2021 48 days
1 | Planning | Xác định phạm vi và độ phức tạp của dự án | 3 hrs | 2021-02-11 | 2021-02-11
|  | Xác định các tài nguyên cơ bản cho lập trình | 1 day | 2021-02-11 | 2021-03-11
|  | Thống nhất tài nguyên cần thiết | 1 day | 2021-03-11 | 2021-04-11
|  | Xây dựng lộ trình thực hiện dự án (activities bar chart) | 4 hrs | 2021-04-11 | 2021-04-11
Hoàn tất planning
|  |  | 2 days | 2021-02-11 | 2021-04-11
2 | Phân Tích | Xác định yêu cầu hệ thống | 1 day | 2021-04-11 | 2021-05-11 |  | Planning | Phân tích | Thiết kế | Phát triển và kiểm tra | Documentation
|  | Phân loại và mô hình hóa các yêu cầu có thể dùng | 3 hrs | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  | 2 | 2 | 28 | 8 | 8
|  | Thảo luận yêu cầu phần mềm cùng nhóm | 4 hrs | 2021-05-11 | 2021-05-11
|  | Chọn lựa phương án khả thi nhất | 1 hr | 2021-06-11 | 2021-06-11
|  | Xác định thời gian tiến hành dự án | 3 hrs | 2021-06-11 | 2021-06-11
|  | Thống nhất kế hoạch | 1 hr | 2021-06-11 | 2021-06-11
Hoàn tất phân tích
|  |  | 2 days | 2021-04-11 | 2021-06-11
3 | Thiết Kế | Xem lại các yêu cầu phần mềm | 4 hrs | 2021-06-11 | 2021-06-11
|  | Thảo luận các chức năng/phi chức năng | 3 hrs | 2021-06-11 | 2021-06-11
|  | Vẽ các biểu đồ | 2 days | 2021-07-11 | 2021-09-11
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 1 day | 2021-09-11 | 2021-10-11
|  | Thống nhất các yêu cầu chức năng/phi chức năng cần thiết | 2 hrs | 2021-10-11 | 2021-10-11
|  | Phân chia các công việc | 3 hrs | 2021-10-11 | 2021-10-11
|  | Thiết kế giao diện hệ thống | 5 days | 2021-11-11 | 16/11/2021
|  | Thiết kế chức năng | 14 days | 16/11/2021 | 30/11/2021
|  | Kiểm tra và sửa lỗi | 4 days | 30/11/2021 | 2021-04-12
Hoàn tất thiết kế
|  |  | 28 days | 2021-06-11 | 2021-04-12
4 | Phát triển và kiểm tra | Xem lại source code | 1 day | 2021-04-12 | 2021-05-12
|  | Kiểm chứng các module so với yêu cầu ban đầu | 1 day | 2021-05-12 | 2021-06-12
|  | Sửa chữa code | 3 days | 2021-06-12 | 2021-09-12
|  | Kiểm tra và hoàn thiện từng module | 2 days | 2021-09-12 | 2021-11-12
|  | Kiểm tra toàn bộ hệ thống | 1 day | 2021-11-12 | 2021-12-12
Hoàn tất phát triển và kiểm tra
|  |  | 8 days | 2021-04-12 | 2021-12-12
5 | Documentation | Viết tài liệu phân tích | 2 days | 2021-12-12 | 14/12/2021
|  | Viết tài liệu đặc tả thành phần, chức năng của phần mềm | 3 days | 14/12/2021 | 17/12/2021
|  | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng | 1 days | 17/12/2021 | 18/12/2021
|  | Nhận phản hồi và viết báo cáo | 2 days | 18/12/2021 | 20/12/2021
Hoàn tất document
|  |  | 8 days | 2021-12-12 | 20/12/2021